## Planilha1
DADOS GERAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS - ANO 2019
ÓRGÃO: | Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto
UNIDADE: | Secretaria de Educação - Recursos Vinculados
PROGRAMA: | 08 - Edificações Públicas
PROJETO: | 1.162 - Construção de uma creche na zona norte
ATIVIDADE:
OBJETIVOS: | Melhorar a infraestrutura da educação infantil
DESCRIÇÃO DA AÇÃO |  | SITUAÇÃO | VLR. ORIGINAL | RECURSOS | MÃO DE OBRA | EMPRESA EXECUTORA | VIGÊNCIA | ADITIVOS
Construção de Escola Infantil Tipo C - Zona Norte |  | Obra em | 1196771.39 | Governo | Terceirizada | MVC Componentes Plásticos | 2017-11-24
Termo de Compromisso nº 05532/2013 - PAC 2 |  | reformulação |  | Federal |  | .
Execução paralisada desde 03/2015 com contrato rescindido em 03/2019 |  | Contrato
devolução de recursos da primeira parcela efetivada em 22/01/2019 no |  | rescindido
valor de R$ 554.066,60.
Devolução de recursos oriundos de rendimentos do Termo de Compro- |  | Contrato
misso n° 05532/2013 - PAC 2, no valor R$ 88.710,62 em função de rescisão |  | rescindido
contratual.
Observação: Posição atualizada até 31/12/2019.
Note on A2: Controle Interno: Inalterada